## Sheet1
附件2
丽水市本级 2022-2024年重大水利项目实施计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资来源 | 批复 投资 | 已下达计划 | 至2021年7月底累计到位资金 | 至2021年7月底累计完成投资 | 至2021年7月底累计支付资金 | 2022年实施计划 |  | 年度绩效目标 | 两年滚动计划 |  | 批复文号
[9 empty] | 计划落 实资金 | 主要建设内容 |  | 2023年 | 2024年 | 阶段 | 进展/批复文号
1 | 丽水市滩坑引水工程 | 引水线路总长约31.97km。设计年引水量1.079亿m3，日最大引水量42万m3，设计流量7.0m3/s | 合计 | 70505 | 45000 | 21623.2687 | 9635 | 21623.2687 | 15000 | 1、完成剩余洞挖，实现全线贯通。2、开始隧洞洞内衬砌及灌浆。3、上垟埋管段开挖完成，开始管道安装及浇筑。4、下塘进水口及胡村出水口断开始房建施工。 | 完成年度投资2亿及实施计划累计进尺15公里。 | 10500 | 0 | 项建书 | 浙发改办农经受理〔2017〕43号
|  |  | 中央资金 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | /
|  |  | 省级资金 | [5 empty] | 4500 |  |  |  |  | 可研 | 浙发改农经〔2018〕289号
市县财政资金
银行贷款
|  |  | PPP引入社会资本 | [10 empty] | 初设 | 浙发改设计〔2018〕81号
政府专项债券
|  |  | 自筹等其他 |  |  | 21623.2687 |  | 21623.2687 | 10500
2 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 全长约42公里，沿瓯江两岸形成步行、骑行闭环，串联10多个重要旅游景区和旅游开发板块，计划建成连接城、镇、村、山、水、林、田、湖的复合型绿道，环线约110公里。 | 合计 | 85423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 堤顶道路提升改造、新建护岸、防汛通道连通、滩地生态修复 | 完成年度投资及实施计划 | 35000 | 25000 | 项建书 | 浙发改项字〔2021〕177号
|  |  | 中央资金 | / | / |  | / |  | 10000 |  |  | / | /
|  |  | 省级资金 | [5 empty] | 7500 |  |  |  |  | 可研 | /
|  |  | 市县财政资金 | [5 empty] | 7500
银行贷款
|  |  | PPP引入社会资本 | [10 empty] | 初设 | /
政府专项债券
自筹等其他
3 | 丽水城区防灾减灾生态调水工程（丽水城区排水防涝工程） | 新建排涝隧洞长约2.92千米，配水线约3.7千米，装机4500千瓦提水泵站一座及及基础配套设施等 | 合计 | 36623 | 20000 | 3143 | 6230 | 1747 | 13000 | 主体工程基本完工 | 完成年度投资及实施计划。开挖并争取贯通五桃隧洞,争取完成提水泵站土建主体建设，开始施工丽北线顶管争取完成40%工程量，开始施工箱涵、明渠及丽阳坑堰坝加高争取完成30%工程量。 | 3600 | 0 | 项建书 | 丽发改城镇〔2020〕345 号
|  |  | 中央资金 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | /
|  |  | 省级资金 | [5 empty] | 3900 |  |  |  |  | 可研 | 丽发改城镇〔2020〕346 号
|  |  | 市县财政资金 |  |  | 3143 |  | 1747 | 9100
银行贷款
|  |  | PPP引入社会资本 | [10 empty] | 初设 | 浙发改项管〔2020〕379号
政府专项债券
自筹等其他
4 | 南明湖岸线改造工程 | 对南明湖沿线岸线进行重新设计改造，突出亲水性、现代性、文化性 | 合计 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 开工建设，主体工程建设 | 完成年度投资及实施计划 | 15000 | 15000 | 项建书 | /
|  |  | 中央资金 | / | / |  | / |  |  |  |  | / | /
|  |  | 省级资金 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 可研 | /
|  |  | 市县财政资金 | [5 empty] | 3500
银行贷款
|  |  | PPP引入社会资本 | [10 empty] | 初设 | /
政府专项债券
自筹等其他