（2021年第11期，总第36期）

丽水市水利局办公室编                             2021-5-8

1-4月全市水利计划执行情况

# 一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-4月完成投资8.82亿元，占年度计划的21%，与时序要求相差十多个百分点，其中市本级、云和县、缙云县和莲都区完成率低于20%，青田县、庆元县和景宁县完成投资额超1亿元。

# 二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利共实施17个重大建设项目，1-4月完成投资5.86亿元，占年度计划的27%；开展12个重大水利项目前期工作，市本级、莲都区和青田县5个项目进度计划存在差距。

丽水市2021年水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

| 区域 | 项目名称 | 总投资 | 2021年投资计划 | 1-4月完成投资 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 1274380 | 219400 | 58556.3 | 27% |
| 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 15000 | 4470 | 30% |
|  | 大溪治理提升改造工程 | 115000 | 30000 | 0 | 0% |
| 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程（一期） | 21671 | 6000 | 2000 | 33% |
|  | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 61672 | 10000 | 4890 | 49% |
|  | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 7000 | 0 | 0% |
| 青田县 | 瓯江治理二期工程 | 16745 | 6400 | 1725 | 27% |
|  | 小溪水利枢纽工程 | 143550 | 25000 | 5088 | 20% |
| 云和县 | 龙泉溪治理二期工程 | 9333 | 5000 | 0 | 0% |
|  | 浮云溪流域综合治理工程 | 55772 | 11500 | 4500 | 39% |
| 庆元县 | 兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 40000 | 13400 | 34% |
|  | 松源溪流域综合治理工程 | 60878.47 | 5000 | 600 | 12% |
| 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 10000 | 3591.3 | 36% |
|  | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 269300 | 20000 | 6617 | 33% |
| 遂昌县 | 清水源水库工程 | 57426 | 8000 | 4745 | 59% |
| 松阳县 | 松阴溪干流综合治理工程 | 25053.75 | 4500 | 1505 | 33% |
| 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 10000 | 3195 | 32% |
|  | 景宁县小溪流域综合治理工程 （一期） | 20000 | 6000 | 2230 | 37% |

丽水市2021年水利重大前期工作进度表

单位：万元

| 工程名称 | 总投资 | 2021年责任目标计划 | 1-4月进度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 |  |
| 莲湖水库* | 380000 | 方案研究、拟开展项目建议书编制 | 开展项建书编制，地质勘测 |
| 南明湖岸线改造 | 50000 | 完成方案设计 | 设计方案优化完善 |
| 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目* | 60000 | 完成可研和初步设计招标 | 完成方案设计并准备向区政府汇报 |
| 莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段） | 12000 | 完成可研和初步设计招标 | 项建、可研准备招标 |
| 龙泉市均溪三级水库改建工程* | 100000 | 前期调研 | 开展规模论证 |
| 青田县中部、西部引水工程 | 50000 | 完成建设项目选址论证 | 开展可研编制，开展建设项目选址 |
| 青田县新八源水库工程* | 150000 | 完成前期专题研究 | 完成前期专题研究 |
| 武义江支流—新建溪流域综合治理工程 | 30000 | 办理项目选址及用地预审 | 项目选址和用地预审正在办理 |
| 棠溪水库项目* | 174000 | 可研报告编制单位招标 | 可研在编 |
| 遂昌县成屏二级水库扩容工程* | 200000 | 前期研究完善 | 已完成前期研究审查 |
| 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程* | 125700 | 拟开展可研编制 | 开展可研编制 |
| 松阳县松古平原水系综合治理工程* | 135000 | 完成可行性研究报告前期招投标工作 | 开展可研编制，同步开展地勘测量工作 |

注：*为列入省重大前期项目

# 中央投资计划执行情况

# 截止目前，全市共争取17624万元，主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治等项目。截止4月底，完成投资16055万元，其中完成中央投资5745万元，完成率分别为25%和33%。莲都区、庆元县和市本级完成暂时为0。

| 县（市、区） | 计划投资 | 完成投资 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 中央 | 地方 | 总投资 | 中央 | 总完成率 | 中央 |
| 全市 | 64107 | 17624 | 46483 | 16055 | 5745 | 25% | 33% |
| 莲都区 | 2120 | 1120 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 青田县 | 60 | 60 | 0 | 13 | 13 | 22% | 22% |
| 缙云县 | 396 | 360 | 36 | 51 | 51 | 13% | 14% |
| 遂昌县 | 4070 | 1840 | 2230 | 495 | 215 | 12% | 12% |
| 松阳县 | 10091 | 5186 | 4905 | 676 | 596 | 7% | 11% |
| 云和县 | 7380 | 1870 | 5510 | 1650 | 50 | 22% | 3% |
| 庆元县 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 景宁县 | 29860 | 4448 | 25412 | 9820 | 3520 | 33% | 79% |
| 龙泉市 | 8860 | 1550 | 7310 | 3350 | 1300 | 38% | 84% |
| 市本级 | 240 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0% |

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉               核稿：汪小阳           编辑：徐彬

丽水市水利局                            2021年5月8日印发