（2021年第9期，总第34期）

丽水市水利局办公室编                             2021-4-2

1-3月全市水利计划执行情况

# 一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-3月完成投资6.5亿元，占年度计划的15.5%，与时序要求相差近十个百分点，其中市本级、松阳县和云和县完成率低于10%，青田县和庆元县完成投资额超1亿元。

二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利共实施17个重大建设项目，1-3月完成投资4.2亿元，占年度计划的19%；开展12个重大水利项目前期工作，市本级、莲都区、青田县和缙云县5个项目与第一季度进度计划存在差距。

丽水市2021年水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

| 区域 | 项目名称 | 总投资 | 2021年投资计划 | 1-3月完成投资 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 1274380 | 219400 | 42050.4 | 19% |
| 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 15000 | 3290 | 22% |
|  | 大溪治理提升改造工程 | 115000 | 30000 | 0 | 0% |
| 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程（一期） | 21671 | 6000 | 1500 | 25% |
|  | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 61672 | 10000 | 3440 | 34% |
|  | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 7000 | 0 | 0% |
| 青田县 | 瓯江治理二期工程 | 16745 | 6400 | 1215 | 19% |
|  | 小溪水利枢纽工程 | 143550 | 25000 | 4638 | 19% |
| 云和县 | 龙泉溪治理二期工程 | 9333 | 5000 | 0 | 0% |
|  | 浮云溪流域综合治理工程 | 55772 | 11500 | 2500 | 22% |
| 庆元县 | 兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 40000 | 10000 | 25% |
|  | 松源溪流域综合治理工程 | 60878.47 | 5000 | 500 | 10% |
| 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 10000 | 2885.4 | 29% |
|  | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 269300 | 20000 | 5050 | 25% |
| 遂昌县 | 清水源水库工程 | 57426 | 8000 | 4300 | 54% |
| 松阳县 | 松阴溪干流综合治理工程 | 25053.75 | 4500 | 1130 | 25% |
| 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 10000 | 1120 | 11% |
|  | 景宁县小溪流域综合治理工程 （一期） | 20000 | 6000 | 482 | 8% |

丽水市2021年水利重大前期工作进度表

单位：万元

| 工程名称 | 总投资 | 2021年责任目标计划 | 1-3月进度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 |  |
| 莲湖水库 | 380000 | 方案研究、拟开展项目建议书编制 | 开展项建书编制 |
| 南明湖岸线改造 | 50000 | 完成方案设计 | 设计方案在编 |
| 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目 | 60000 | 完成可研和初步设计招标 | 准备可研初设招标 |
| 莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段） | 12000 | 完成可研和初步设计招标 | 准备可研初设招标 |
| 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 100000 | 前期调研 | 开展规模论证 |
| 青田县中部、西部引水工程 | 50000 | 完成建设项目选址论证 | 选址论证完相关材料已经送自然资源局，待批 |
| 青田县新八源水库工程 | 150000 | 完成前期专题研究 | 完成前期专题研究 |
| 武义江支流—新建溪流域综合治理工程 | 30000 | 办理项目选址及用地预审 | 项目选址和用地预审正在办理 |
| 棠溪水库项目 | 174000 | 可研报告编制单位招标 | 完成《棠溪水库工程勘测设计咨询》招标 |
| 遂昌县成屏二级水库扩容工程 | 200000 | 前期研究完善 | 已完成前期研究审查 |
| 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 | 125700 | 拟开展可研编制 | 开展可研编制 |
| 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 135000 | 完成可行性研究报告前期招投标工作 | 完成可行性研究报告网上竞价，并开展编制工作 |

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉               核稿：汪小阳           编辑：徐彬

丽水市水利局                            2021年4月2日印发