## 重大建设
丽水市2020年重大水利建设项目投资及形象进度表（10月）
单位：万元
序号 |  | 工程名称 | 建设性质 | 总投资 | 2020年计划投资 | 完成投资 | 投资完成率 | 红黄牌警示
|  | 合计 |  | 1508460.47 | 217518 | 169773 | 78.05%
1 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 续建 | 70505 | 10000 | 8700 | 87%
2 |  | 大溪治理提升改造工程 | 续建 | 95000 | / | / | /
3 |  | 丽水机场沙溪改道工程 | 续建 | 23716 | 20000 | 14043 | 70.22%
|  | 小计 |  | 189221 | 30000 | 22743 | 75.81%
4 | 龙泉 | 龙泉市梅溪河流综合治理工程 | 续建 | 27521 | 9000 | 7050 | 78.33%
5 |  | 龙泉市八都溪河流综合治理工程 | 续建 | 28144 | 6500 | 4600 | 70.77%
6 |  | 龙泉市瑞垟引水工程（一期） | 续建 | 21671 | 4000 | 3115 | 77.88%
7 |  | 龙泉市岩樟溪流域综合治理工程 | 续建 | 21059 | 3500 | 2450 | 70%
|  | 小计 |  | 98395 | 23000 | 17215 | 74.85%
8 | 青田 | 瓯江治理二期工程 | 续建 | 16814 | 5000 | 2050 | 41%
9 |  | 青田水利枢纽 | 续建 | 159922 | 8000 | 8300 | 103.8%
10 |  | 青田小溪水利枢纽 | 新建 | 146568 | 15000 | 0 | 0%
11 |  | 青田县四都港汤垟至仁庄段综合治理工程（三期） | 续建 | 10096 | 3000 | 2918 | 97.27%
12 |  | 青田县四都港山口段片综合治理工程（二期） | 续建 | 8107 | 3000 | 1815 | 60.5%
|  | 小计 |  | 341507 | 34000 | 15083 | 44.36%
13 | 云和 | 龙泉溪治理二期 | 新建 | 9500 | 4400 | 0 | 0%
14 |  | 云和县浮云溪流域综合治理工程（河道治理） | 续建 | 16001 | 5000 | 6800 | 136%
15 |  | 云和县浮云溪流域综合治理工程(紧水滩引水) | 续建 | 23531 | 10000 | 10800 | 108%
|  | 小计 |  | 49032 | 19400 | 17600 | 90.72%
16 | 庆元 | 兰溪桥水库扩建工程 | 续建 | 190750 | 30000 | 19000 | 63.33%
17 |  | 庆元县2020年度松源溪流域综合治理工程 | 续建 | 60878.47 | 6000 | 13770 | 229.5%
|  | 小计 |  | 251628.47 | 36000 | 32770 | 91.03%
18 | 缙云 | 缙云县潜明水库引水工程 | 续建 | 54851 | 12000 | 8588 | 71.57%
19 |  | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 续建 | 152104 | 6618 | 4694 | 70.93%
|  | 小计 |  | 206955 | 18618 | 13282 | 71.34%
20 | 遂昌 | 清水源水库工程 | 续建 | 57426 | 8000 | 7450 | 93.12%
|  | 小计 |  | 57426 | 8000 | 7450 | 93.12%
21 | 松阳 | 松阳县黄南水库工程 | 续建 | 180671 | 20000 | 16000 | 80%
22 |  | 松阳县松阴溪干流河流综合治理 | 续建 | 33555 | 7500 | 6150 | 82%
|  | 小计 |  | 214226 | 27500 | 22150 | 80.55%
23 | 景宁 | 金村水库及供水工程 | 续建 | 57629 | 15000 | 13445 | 89.63%
24 |  | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 续建 | 42441 | 6000 | 8035 | 133.9%
|  | 小计 |  | 100070 | 21000 | 21480 | 102.3%
备注：黄牌表示项目进度滞后，红牌表示项目进度严重滞后

## 前期
丽水市2020年重大水利项目前期工作进度表
序号 | 工程名称 | 起止年限 | 总投资 | 年度目标 | 目前进展 | 责任单位
1 | 莲湖水库 | 2025-2030 | 380000 | 开展项建书编制 | 正在开展生态环境和旅游开发相关课题研究 | 丽水市水利局
2 | 莲都区碧湖平原水系综合整治工程 | 2022-2025 | 100000 | 完成研究方案 | 实施方案在编 | 莲都区水利局
3 | 莲都区雅一水库扩容工程 | 2023-2026 | 120000 | 完成研究方案 | 暂缓实施 | 莲都区水利局
4 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 2021-2023 | 32000 | 力争完成项目建议书批复 | 完成可研批复，并完成初设编制 | 龙泉市水利局
5 | 青田县八源水库 | 2022-2028 | 100000 | 完成项建初稿、审查和有关专项审批 | 开展专题研究 | 青田县水利局
6 | 缙云县新建溪流域综合治理工程 | 2021-2025 | 30000 | 完成可研报告报批稿，争取批复 | 可研已审待批 | 缙云县水利局
7 | 成屏水库能力提升及南北溪水系连通工程 | 2026-2030 | 180000 | 开展项目建议书阶段工作，形成项建中间汇报成果 | 前期谋划阶段，完成方案初稿 | 遂昌县水利局
8 | 松阳县联库联网工程（一期） | 2021-2027 | 40000 | 一期工程初设编制完成 | 初设在编 | 松阳县水利局
9 | 景宁县沙湾水库工程 | 2025-2030 | 250000 | 完成研究方案 | 完成课题研究初稿 | 景宁县水利局

## 中央投资
丽水市2020年中央投资项目完成进度表（10月）
制表：规划计划处 | [7 empty] | 单位：万元
| 项目名称 | 计划总投资 | 中央投资 | 地方投资 | 完成总投资 | 完成中央投资 | 完成地方配套 | 总完成率 | 中央完成率 | 红黄牌警示
合计 |  | 49486 | 16910 | 32576 | 42254 | 16086 | 26168 | 85.39% | 95.13%
莲都区 | 小计 | 668 | 238 | 430 | 390 | 238 | 152 | 58.38% | 100%
| 莲都区2020年山洪灾害防治项目 | 550 | 120 | 430 | 272 | 120 | 152 | 49.45% | 100%
| 2020年莲都区农业水价综合改革 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 |  | 100% | 100%
青田县 | 小计 | 2726 | 1116 | 1610 | 2919 | 1116 | 1803 | 107.1% | 100%
| 2020年青田县四都港汤垟至仁庄段综合治理工程 | 2640 | 1030 | 1610 | 2813 | 1030 | 1783 | 106.6% | 100%
| 青田县农业水价综合改革 | 86 | 86 | 0 | 106 | 86 | 20 | 123.3% | 100%
缙云县 | 小计 | 780 | 780 | 0 | 537 | 537 | 0 | 68.85% | 68.85%
| 2020年缙云县浣溪小流域（浣溪、东山、五里碑三条小流域）水土流失综合治理项目 | 460 | 460 | 0 | 407 | 407 | 0 | 88.48% | 88.48%
| 2020年最严格水资源管理制度考核 | 234 | 234 | 0 | 70 | 70 | 0 | 29.91% | 29.91%
| 2020年农业水价综合改革 | 86 | 86 | 0 | 60 | 60 | 0 | 69.77% | 69.77%
遂昌县 | 小计 | 1414 | 1414 | 0 | 1370 | 1370 | 0 | 96.89% | 96.89%
| 遂昌县2020年中小流域综合治理项目 | 1240 | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 100% | 100%
| 遂昌县2020年水资源节约与保护项目 | 174 | 174 | 0 | 130 | 130 | 0 | 74.71% | 74.71%
松阳县 | 小计 | 3630 | 1420 | 2210 | 3180 | 1200 | 1980 | 87.6% | 84.51%
| 2020年松阳县中小流域治理 | 3300 | 1150 | 2150 | 2950 | 1000 | 1950 | 89.39% | 86.96%
| 松阳县山洪灾害群测群防整体提升项目 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 100%
| 2020年松阳县节水型社会宣传教育基地创建工程 | 200 | 140 | 60 | 100 | 70 | 30 | 50% | 50%
云和县 | 小计 | 90 | 90 | 0 | 70 | 70 | 0 | 77.78% | 77.78%
| 2020年云和县农业水价综合改革 | 90 | 90 | 0 | 70 | 70 | 0 | 77.78% | 77.78%
庆元县 | 小计 | 6344 | 1504 | 4840 | 3574 | 1234 | 2340 | 56.34% | 82.05%
| 2020年庆元县松源溪流域综合治理工程 | 6000 | 1160 | 4840 | 3325 | 985 | 2340 | 55.42% | 84.91%
| 2020最严格水资源管理制度考核 | 216 | 216 | 0 | 153 | 153 | 0 | 70.83% | 70.83%
| 2020庆元县农业水价综合改革 | 128 | 128 | 0 | 96 | 96 | 0 | 75% | 75%
景宁县 | 小计 | 17964 | 8744 | 9220 | 16714 | 8717 | 7997 | 93.04% | 99.69%
| 景宁县英川溪、标溪、毛垟溪综合治理工程 | 2240 | 1020 | 1220 | 2502 | 1020 | 1482 | 111.7% | 100%
| 景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县 | 15612 | 7612 | 8000 | 14127 | 7612 | 6515 | 90.49% | 100%
| 2020年农业水价综合改革 | 112 | 112 | 0 | 85 | 85 | 0 | 75.89% | 75.89%
龙泉市 | 小计 | 15870 | 1604 | 14266 | 13500 | 1604 | 11896 | 85.07% | 100%
| 龙泉市2020年中小河流治理项目 | 15500 | 1480 | 14020 | 13250 | 1480 | 11770 | 85.48% | 100%
| 2020年龙泉市农业水价综合改革项目 | 370 | 124 | 246 | 250 | 124 | 126 | 67.57% | 100%
青田县 | 2019年青田县小溪流域综合治理工程 | 12150 | 2430 | 9720 | 4838 | 2430 | 2408 | 39.82% | 100%
备注：黄牌表示项目进度滞后，红牌表示项目进度严重滞后
序号 | 县市区 | 项目名称 | 计划下达情况 |  | 计划完成情况 |  | 投资完成率
|  |  | 总投资 | 其中中央 | 总投资 | 其中中央 | 总完成率 | 中央完成率
|  | 平均 |  |  |  |  | 85 | 95
|  | 莲都区 |  |  |  |  | 58 | 100
|  | 青田县 |  |  |  |  | 107 | 100
|  | 缙云县 |  |  |  |  | 69 | 69
|  | 遂昌县 |  |  |  |  | 97 | 97
|  | 松阳县 |  |  |  |  | 88 | 85
|  | 云和县 |  |  |  |  | 78 | 78
|  | 庆元县 |  |  |  |  | 56 | 82
|  | 景宁县 |  |  |  |  | 93 | 100
|  | 龙泉市 |  |  |  |  | 85 | 100