（2021年第14期，总第39期）

丽水市水利局办公室编                             2021-7-13

1-6月全市水利计划执行情况

# 一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-6月完成投资17.9亿元，与时间过半任务过半要求相差3亿元，松阳县和莲都区完成投资额不到1亿元，其中莲都区完成投资仅0.39亿元。

1-6月，全市水利建设投资完成率为42.8%，与时序要求相差7.2个百分点，完成率连续处于全省末位，全市仅青田县、景宁县、缙云县和庆元县达到时序要求，莲都区、龙泉市、松阳县和市本级完成率低于40%，其中市本级不到15%。

| 丽水市2021年度水利建设投资进度表（1-6月） |
| --- |
| 单位：亿元 |  |  |  |
| 县（市、区） | 年度目标 | 完成情况 | 完成比例（%） |
| 市本级 | 6.9 | 1.02 | 14.72% |
| 莲都区 | 1.0 | 0.39 | 38.80% |
| 龙泉市 | 4.5 | 1.57 | 34.78% |
| 青田县 | 5.0 | 3.11 | 62.21% |
| 云和县 | 3.1 | 1.49 | 48.13% |
| 庆元县 | 5.0 | 2.50 | 50.00% |
| 缙云县 | 6.2 | 3.15 | 50.74% |
| 遂昌县 | 4.0 | 1.70 | 42.41% |
| 松阳县 | 2.1 | 0.70 | 33.37% |
| 景宁县 | 4.1 | 2.33 | 56.83% |
| 合计（平均） | 41.90 | 17.94 | 42.83% |

二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利调整为16个重大建设项目，1-6月完成投资10.6亿元，占年度计划的56%，大溪治理提升改造工程3亿元年度投资任务调整为争优创先目标。

丽水市2021年水利重大建设项目实施进度表

单位：万元

| 区域 | 项目名称 | 总投资 | 2021年投资计划 | 1-6月完成投资 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 1159380 | 189400 | 105707 | 46% |
| 市本级 | 滩坑引水工程 | 70505 | 15000 | 8085 | 54% |
| 龙泉市 | 瑞垟引水工程（一期） | 21671 | 6000 | 3000 | 50% |
|  | 梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 61672 | 10000 | 8210 | 82% |
|  | 竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 7000 | 2400 | 34% |
| 青田县 | 瓯江治理二期工程 | 16745 | 6400 | 2675 | 42% |
|  | 小溪水利枢纽工程 | 143550 | 25000 | 12812 | 51% |
| 云和县 | 龙泉溪治理二期工程 | 9333 | 5000 | 500 | 10% |
|  | 浮云溪流域综合治理工程 | 55772 | 11500 | 10900 | 51% |
| 庆元县 | 兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 40000 | 21000 | 53% |
|  | 松源溪流域综合治理工程 | 60878.47 | 5000 | 3000 | 60% |
| 缙云县 | 潜明水库引水工程 | 54851 | 10000 | 5810 | 58% |
|  | 好溪流域综合治理工程 | 269300 | 20000 | 10150 | 51% |
| 遂昌县 | 清水源水库工程 | 57426 | 8000 | 5645 | 71% |
| 松阳县 | 松阴溪干流综合治理工程 | 25053.75 | 4500 | 2595 | 58% |
| 景宁县 | 金村水库及供水工程 | 57629 | 10000 | 5745 | 57% |
|  | 小溪流域综合治理工程（一期） | 20000 | 6000 | 3180 | 53% |

2021年，开展12个重大水利项目前期工作，其中8个省重大前期，截止6月底，市本级、莲都区和青田县3个项目进度计划存在差距。

丽水市2021年水利重大前期工作进度表

单位：万元

| 工程名称 | 总投资 | 2021年责任目标计划 | 1-6月进度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二季度 |  |
| 莲湖水库* | 380000 | 开展项目建议书编制 | 开展项建书编制，完成项建阶段地勘和测量工作 |
| 南明湖岸线改造 | 50000 | 完成立项，开展可研编制 | 完成项目策划方案 |
| 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目* | 60000 | 开展初步设计编制 | 开展初设招标 |
| 莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段） | 12000 | 开展可研和初步设计编制 | 完成可研招标 |
| 龙泉市均溪三级水库改建工程* | 100000 | 开展规模论证报告编制 | 完成规模论证报告编制并通过专家审查 |
| 青田县中部、西部引水工程 | 50000 | 完成土地预审 | 开展可研编制，建设项目选址审批中 |
| 青田县新八源水库工程* | 150000 | 完成前期专题研究 | 开展项建书编制 |
| 武义江支流—新建溪流域综合治理工程 | 30000 | 办理项目选址及用地预审 | 项目选址及用地预审正在办理 |
| 棠溪水库项目* | 174000 | 开展可研编制 | 可研在编 |
| 遂昌县成屏二级水库扩容工程* | 200000 | 拟开展项目建议书编制 | 开展项目建议书招标 |
| 遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程* | 125700 | 开展可研编制 | 已完成省发改委赋码，可研编制中 |
| 松阳县松古平原水系综合治理工程* | 135000 | 开展地勘测量工作 | 项建书报批，开展可研编制，同步开展地勘测量工作 |

注：*为列入省重大前期项目

# 中央投资计划执行情况

# 截止目前，全市共争取17624万元，主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治等项目。截止6月底，完成投资29699万元，其中完成中央投资10797万元，完成率分别为46%和61%。

丽水市2021年中央投资项目计划完成情况表

单位：万元

|  | 项目名称 | 计划投资 | 完成投资 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 中央投资 | 总投资 | 完成中央 | 总完成率 | 中央 |
|  | 合计 | 64107 | 17624 | 29699 | 10797 | 46% | 61% |
| 莲都区 |  | 2120 | 1120 | 850 | 850 | 40% | 76% |
|  | 丽水市莲都区宣平溪流域综合治理工程 | 2050 | 1050.00 | 800 | 800 | 39% | 76% |
|  | 2021年莲都区农业水价综合改革 | 70 | 70.00 | 50 | 50 | 71% | 71% |
| 青田县 |  | 60 | 60.00 | 35 | 35 | 58% | 58% |
|  | 青田县2021年农业水价综合改革 | 60 | 60.00 | 35 | 35 | 58% | 58% |
| 缙云县 |  | 396 | 360.00 | 195 | 195 | 49% | 54% |
|  | 缙云县大力塘水库除险加固工程 | 326 | 290.00 | 150 | 150 | 46% | 52% |
|  | 2021年农业水价综合改革 | 70 | 70.00 | 45 | 45 | 64% | 64% |
| 遂昌县 |  | 4070 | 1840 | 1360 | 630 | 33% | 34% |
|  | 遂昌县2021年中小流域综合治理项目 | 4000 | 1770.00 | 1330 | 600 | 33% | 34% |
|  | 遂昌县2021年农业水价综合改革项目 | 70 | 70.00 | 30 | 30 | 43% | 43% |
| 松阳县 |  | 10091 | 5186 | 2049 | 1969 | 20% | 38% |
|  | 2021年松阳县中小流域治理 | 1200 | 730.00 | 465 | 385 | 39% | 53% |
|  | 2021年小港综合治理工程 | 2000 | 1000.00 | 500 | 500 | 25% | 50% |
|  | 2021年古市镇象鼻头水库除险加固工程 | 35 | 35.00 | 2 | 2 | 6% | 6% |
|  | 2021年古市镇谢树寮水库除险加固工程 | 205 | 205.00 | 2 | 2 | 1% | 1% |
|  | 2021年望松街道坑后水库除险加固工程 | 150 | 150.00 | 93 | 93 | 62% | 62% |
|  | 2021年度枫坪乡重点山洪沟治理工程 | 1019 | 700.00 | 255 | 255 | 25% | 36% |
|  | 2021年江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目 | 4500 | 2016.00 | 550 | 550 | 12% | 27% |
|  | 2021年安民溪小流域水土流失治理工程 | 912 | 280.00 | 182 | 182 | 20% | 65% |
|  | 2021年度农业水价综合改革项目 | 70 | 70.00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 云和县 |  | 7380 | 1870 | 2170 | 440 | 29% | 24% |
|  | 2021年安溪流域综合治理工程 | 1100 | 400.00 | 80 | 0 | 7% | 0% |
|  | 2021年云和县浮云溪流域综合治理工程 | 4870 | 690.00 | 1950 | 350 | 40% | 51% |
|  | 2021年云坛溪流域综合治理工程 | 1030 | 400.00 | 50 | 0 | 5% | 0% |
|  | 2021年云和县水资源节约与保护 | 320 | 320.00 | 30 | 30 | 9% | 9% |
|  | 2021年云和县农业水价综合改革 | 60 | 60.00 | 60 | 60 | 100% | 100% |
| 庆元县 |  | 1030 | 1030 | 870 | 870 | 84% | 84% |
|  | 2021年庆元县竹口溪流域综合治理工程 | 950 | 950.00 | 850 | 850 | 89% | 89% |
|  | 2021庆元县农业水价综合改革 | 80 | 80.00 | 20 | 20 | 25% | 25% |
| 景宁县 |  | 29860 | 4448 | 16940 | 4428 | 57% | 100% |
|  | 景宁县2021年水系连通及农村水系综合整治试点县 | 29800 | 4388.00 | 16900 | 4388 | 57% | 100% |
|  | 景宁县2021年农业水价改革 | 60 | 60.00 | 40 | 40 | 67% | 67% |
| 龙泉市 |  | 8860 | 1550 | 5180 | 1330 | 58% | 86% |
|  | 龙泉市2021年中小河流治理项目 | 8500 | 1280.00 | 5130 | 1280 | 60% | 100% |
|  | 龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目 | 280 | 190.00 | 10 | 10 | 4% | 5% |
|  | 龙泉市2021年农业水价综合改革项目 | 80 | 80.00 | 40 | 40 | 50% | 50% |
| 市本级 |  | 240 | 160.00 | 50 | 50 | 21% | 31% |
|  | 丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目 | 240 | 160.00 | 50 | 50.00 | 21% | 31% |

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。

签发：张映辉               核稿：汪小阳           编辑：徐彬

丽水市水利局                            2021年7月13日印发