## 重大建设
丽水市2020年重大水利建设项目投资及形象进度表（11月）
单位：万元
序号 |  | 工程名称 | 建设性质 | 总投资 | 2020年计划投资 | 完成投资 | 年度投资完成率 | 红黄牌警示
|  | 合计 |  | 1508460.47 | 207518 | 196397 | 94.64%
1 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 续建 | 70505 | 10000 | 9400 | 94%
2 |  | 大溪治理提升改造工程 | 续建 | 95000 | / | / | /
3 |  | 丽水机场沙溪改道工程 | 续建 | 23716 | 20000 | 16060 | 80.3%
|  | 小计 |  | 189221 | 30000 | 25460 | 84.87%
4 | 龙泉 | 龙泉市梅溪河流综合治理工程 | 续建 | 27521 | 9000 | 8850 | 98.33%
5 |  | 龙泉市八都溪河流综合治理工程 | 续建 | 28144 | 6500 | 5900 | 90.77%
6 |  | 龙泉市瑞垟引水工程（一期） | 续建 | 21671 | 4000 | 4791 | 119.8%
7 |  | 龙泉市岩樟溪流域综合治理工程 | 续建 | 21059 | 3500 | 3150 | 90%
|  | 小计 |  | 98395 | 23000 | 22691 | 98.66%
8 | 青田 | 瓯江治理二期工程 | 续建 | 16814 | 5000 | 3500 | 70%
9 |  | 青田水利枢纽 | 续建 | 159922 | 8000 | 8600 | 107.5%
10 |  | 青田小溪水利枢纽 | 新建 | 146568 | 5000 | 4463 | 89.26%
11 |  | 青田县四都港汤垟至仁庄段综合治理工程（三期） | 续建 | 10096 | 3000 | 3468 | 115.6%
12 |  | 青田县四都港山口段片综合治理工程（二期） | 续建 | 8107 | 3000 | 2536 | 84.53%
|  | 小计 |  | 341507 | 24000 | 22567 | 94.03%
13 | 云和 | 龙泉溪治理二期 | 新建 | 9500 | 4400 | 0 | 0%
14 |  | 云和县浮云溪流域综合治理工程（河道治理） | 续建 | 16001 | 5000 | 5800 | 116%
15 |  | 云和县浮云溪流域综合治理工程(紧水滩引水) | 续建 | 23531 | 10000 | 12400 | 124%
|  | 小计 |  | 49032 | 19400 | 18200 | 93.81%
16 | 庆元 | 兰溪桥水库扩建工程 | 续建 | 190750 | 30000 | 24000 | 80%
17 |  | 庆元县2020年度松源溪流域综合治理工程 | 续建 | 60878.47 | 6000 | 14550 | 242.5%
|  | 小计 |  | 251628.47 | 36000 | 38550 | 107.1%
18 | 缙云 | 缙云县潜明水库引水工程 | 续建 | 54851 | 12000 | 10195 | 84.96%
19 |  | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 续建 | 152104 | 6618 | 4851 | 73.3%
|  | 小计 |  | 206955 | 18618 | 15046 | 80.81%
20 | 遂昌 | 清水源水库工程 | 续建 | 57426 | 8000 | 8000 | 100%
|  | 小计 |  | 57426 | 8000 | 8000 | 100%
21 | 松阳 | 松阳县黄南水库工程 | 续建 | 180671 | 20000 | 18000 | 90%
22 |  | 松阳县松阴溪干流河流综合治理 | 续建 | 33555 | 7500 | 6820 | 90.93%
|  | 小计 |  | 214226 | 27500 | 24820 | 90.25%
23 | 景宁 | 金村水库及供水工程 | 续建 | 57629 | 15000 | 14763 | 98.42%
24 |  | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 续建 | 42441 | 6000 | 6300 | 105%
|  | 小计 |  | 100070 | 21000 | 21063 | 100.3%
备注：黄牌表示项目进度滞后，红牌表示项目进度严重滞后

## 前期
丽水市2020年水利重大项目前期工作进度表
序号 | 工程名称 | 起止年限 | 总投资 | 年度目标 | 目前进展 | 责任单位
1 | 莲湖水库 | 2025-2030 | 380000 | 开展项建书编制 | 完成方案省级论证 | 丽水市水利局
2 | 莲都区碧湖平原水系综合整治工程 | 2022-2025 | 100000 | 完成研究方案 | 实施方案在编 | 莲都区水利局
3 | 莲都区雅一水库扩容工程 | 2023-2026 | 120000 | 完成研究方案 | 暂缓实施 | 莲都区水利局
4 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 2021-2023 | 32000 | 力争完成项目建议书批复 | 完成初步设计批复，完成道路改线预算审核 | 龙泉市水利局
5 | 青田县八源水库 | 2022-2028 | 100000 | 完成项建初稿、审查和有关专项审批 | 开展专题研究 | 青田县水利局
6 | 缙云县新建溪流域综合治理工程 | 2021-2025 | 30000 | 完成可研报告报批稿，争取批复 | 可研已审待批 | 缙云县水利局
7 | 成屏水库能力提升及南北溪水系连通工程 | 2026-2030 | 180000 | 开展项目建议书阶段工作，形成项建中间汇报成果 | 前期谋划阶段，完成方案初稿 | 遂昌县水利局
8 | 松阳县联库联网工程（一期） | 2021-2027 | 40000 | 一期工程初设编制完成 | 初设在编 | 松阳县水利局
9 | 景宁县沙湾水库工程 | 2025-2030 | 250000 | 完成研究方案 | 完成课题研究初稿 | 景宁县水利局

## 中央投资
丽水市2020年中央投资计划完成进度表（11月）
制表：规划计划处 | [7 empty] | 单位：万元
| 项目名称 | 计划总投资 | 中央投资 | 地方投资 | 完成总投资 | 完成中央投资 | 完成地方配套 | 总完成率 | 中央完成率 | 红黄牌警示
合计 |  | 49573 | 16910 | 32663 | 45685 | 16769 | 28916 | 92.16% | 99.17%
莲都区 | 小计 | 668 | 238 | 430 | 458 | 238 | 220 | 68.56% | 100%
| 莲都区2020年山洪灾害防治项目 | 550 | 120 | 430 | 340 | 120 | 220 | 61.82% | 100%
| 2020年莲都区农业水价综合改革 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 100% | 100%
青田县 | 小计 | 2813 | 1116 | 1697 | 2746 | 1116 | 1630 | 97.62% | 100%
| 2020年青田县四都港汤垟至仁庄段综合治理工程 | 2640 | 1030 | 1610 | 2640 | 1030 | 1610 | 100% | 100%
| 青田县农业水价综合改革 | 173 | 86 | 87 | 106 | 86 | 20 | 61.27% | 100%
缙云县 | 小计 | 780 | 780 | 0 | 663 | 663 | 0 | 85% | 85%
| 2020年缙云县浣溪小流域（浣溪、东山、五里碑三条小流域）水土流失综合治理项目 | 460 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 100% | 100%
| 2020年最严格水资源管理制度考核 | 234 | 234 | 0 | 117 | 117 | 0 | 50% | 50%
| 2020年农业水价综合改革 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 100% | 100%
遂昌县 | 小计 | 1414 | 1414 | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 98.3% | 98.3%
| 遂昌县2020年中小流域综合治理项目 | 1240 | 1240 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 100% | 100%
| 遂昌县2020年水资源节约与保护项目 | 174 | 174 | 0 | 150 | 150 | 0 | 86.21% | 86.21%
松阳县 | 小计 | 3630 | 1420 | 2210 | 3630 | 1420 | 2210 | 100% | 100%
| 2020年松阳县中小流域治理 | 3300 | 1150 | 2150 | 3300 | 1150 | 2150 | 100% | 100%
| 松阳县山洪灾害群测群防整体提升项目 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 100%
| 2020年松阳县节水型社会宣传教育基地创建工程 | 200 | 140 | 60 | 200 | 140 | 60 | 100% | 100%
云和县 | 小计 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 100% | 100%
| 2020年云和县农业水价综合改革 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 100% | 100%
庆元县 | 小计 | 6344 | 1504 | 4840 | 3844 | 1504 | 2340 | 60.59% | 100%
| 2020年庆元县松源溪流域综合治理工程 | 6000 | 1160 | 4840 | 3500 | 1160 | 2340 | 58.33% | 100%
| 2020最严格水资源管理制度考核 | 216 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 100% | 100%
| 2020庆元县农业水价综合改革 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 100% | 100%
景宁县 | 小计 | 17964 | 8744 | 9220 | 17764 | 8744 | 9020 | 98.89% | 100%
| 景宁县英川溪、标溪、毛垟溪综合治理工程 | 2240 | 1020 | 1220 | 2040 | 1020 | 1020 | 91.07% | 100%
| 景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县 | 15612 | 7612 | 8000 | 15612 | 7612 | 8000 | 100% | 100%
| 2020年农业水价综合改革 | 112 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 100% | 100%
龙泉市 | 小计 | 15870 | 1604 | 14266 | 15100 | 1604 | 13496 | 95.15% | 100%
| 龙泉市2020年中小河流治理项目 | 15500 | 1480 | 14020 | 14750 | 1480 | 13270 | 95.16% | 100%
| 2020年龙泉市农业水价综合改革项目 | 370 | 124 | 246 | 350 | 124 | 226 | 94.59% | 100%
备注：黄牌表示项目进度滞后，红牌表示项目进度严重滞后
序号 | 县市区 | 项目名称 | 计划下达情况 |  | 计划完成情况 |  | 投资完成率
|  |  | 总投资 | 其中中央 | 总投资 | 其中中央 | 总完成率 | 中央完成率
|  | 平均 |  |  |  |  | 92 | 99
|  | 莲都区 |  |  |  |  | 69 | 100
|  | 青田县 |  |  |  |  | 98 | 100
|  | 缙云县 |  |  |  |  | 85 | 85
|  | 遂昌县 |  |  |  |  | 98 | 98
|  | 松阳县 |  |  |  |  | 100 | 100
|  | 云和县 |  |  |  |  | 100 | 100
|  | 庆元县 |  |  |  |  | 61 | 100
|  | 景宁县 |  |  |  |  | 99 | 100
|  | 龙泉市 |  |  |  |  | 95 | 100